ПРАКТИКУМ

по дисциплине

«Основы организации производства»

Содержание

- Определение типа организации производства………………………………………3

- Определение длительности технологического цикла простого производственного процесса………………………………………………………………………………..6

- Определение длительности технологического цикла сложного производственного процесса……………………………………………………………………………….11

- Организация работы предметно-замкнутого участка……………………………...26

- Организация работы участка мелкосерийной сборки……………………………...38

- Организация капитального ремонта основных производственных фондов предприятия…………………………………………………………………………...

1. Определение типа организации производства

Общие условия

Изделие состоит из семи наименований деталей, изготавливаемых на механическом участке механосборочного цеха (табл. 1). Количество деталей,

Таблица 1

Технологии изготовления деталей и их номенклатура

| Наименование операции Oj и ее штучное время tij , мин/деталь | Номер детали Дi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Токарная черновая | 3 | 10 | 11 | - | 5 | 15 | - |
| Токарная чистовая | 2 | 3 | 5 | - | - | 6 | - |
| Сверлильная | 1 | 4 | - | 11 | - | - | 9 |
| Фрезерная | 8 | 20 | - | 19 | 12 | 7 | 13 |
| Плоскошлифовальная | 5 | 12 | - | 8 | 10 | - | 14 |
| Круглошлифовальная | 10 | - | 14 | - | 14 | 17 | - |
| Слесарная | 13 | 8 | - | 7 | - | 9 | 16 |
| Число операций m процесса изготовления i-ой детали | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |

потребных для сборки одного изделия, приведено в таблице 2. Требуется,

Таблица 2

Количество деталей в изделии

| Номер детали Дi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество деталей в изделии, di , штук | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |

в зависимости от объема выпуска изделия (табл. 3), определить тип производства

Таблица 3

Программа выпуска изделия

| Номер варианта задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем выпуска изделия V, штук | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3500 | 3550 | 3600 | 3650 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 | 4300 | 4350 | 4400 | 4450 |

механического участка, потребное число рабочих мест и коэффициенты использования оборудования по операциям.

Расчетное число рабочих мест (единиц оборудования) по видам обработки:

РМjрасч=Fj/FЭ,

где Fj – трудоемкость j-ого вида обработки:

Fj=i=1nРМij⋅di⋅V;

FЭ – эффективный (максимально возможный) годовой фонд времени работы оборудования. Для односменного режима работы FЭ = 1750 часов.

Коэффициент использования оборудования по операциям (видам обработки):

KjИО=РМjрасч/РΜjпр,

где РМjпр – принятое (ближайшее большее) число рабочих мест (единиц оборудования) j-ого вида обработки.

Коэффициент использования оборудования не рекомендуется менее 0,75. Для более рационального использования слабо загруженного оборудования следует предусмотреть кооперацию с другими производственными подразделениями предприятия.

Пример выполнения задания

Исходные данные: годовой объем выпуска изделия V = 2150 штук.

- Трудоемкость по видам обработки, мин:

- точение:

F1 = (3+2)·4·2150+(10+3)·1·2150+(11+5)·3·2150+5·1·2150+(15+6)·1·2150=230050;

- сверление:

F2 = 1·4·2150 + 4·1·2150 + 11·2·2150 + 9·2·2150 = 103200;

- фрезерование:

F3 = 8·4·2150+20·1·2150+19·2·2150+12·1·2150+7·1·2150+13·2·2150 = 290250;

- плоское шлифование:

F4 = 5·4·2150 + 12·1·2150 + 8·2·2150 + 10·1·2150 + 14·2·2150 = 184900;

- круглое шлифование:

F5 = 10·4·2150 + 14·3·2150 + 14·1·2150 + 17·1·2150 = 242950;

- слесарная обработка:

F6 = 13·4·2150 + 8·1·2150 + 7·2·2150 + 9·1·2150 + 16·2·2150 = 247250.

2. Расчет числа рабочих мест по видам обработки и коэффициента использования оборудования по операциям:

| Вид обработки | Fj , час | РМjрасч, мест | РМjпр, мест | KjИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точение | 3834,17 | 2,19 | 3 | 0,73 |
| Сверление | 1720,00 | 0,98 | 1 | 0,98 |
| Фрезерование | 4837,50 | 2,76 | 3 | 0,92 |
| Плоское шлифование | 3081,67 | 1,76 | 2 | 0,88 |
| Круглое шлифование | 4049,17 | 2,31 | 3 | 0,77 |
| Слесарная обработка | 4120,83 | 2,35 | 3 | 0,78 |
| Число рабочих мест на участке и коэффициент использования оборудования по нему |  | 12,35 | 15 | 0,82 |

Недостаточно загруженными являются токарные станки.

3. Коэффициент специализации механического участка:

КСП = 33/15 = 2,2, что соответствует крупносерийному типу производства.

Контрольные вопросы

- Какие существуют признаки классификации производственных процессов? К какой разновидности по этим признакам относится анализируемый процесс изготовления деталей?

- Какие характеристики работы механического участка определяют его тип производства?

- Как определяется и как называется коэффициент специализации при m = T = 1?

- На какой плановый период рассчитывается коэффициент специализации механического участка?

- Сколько токарных (сверлильных, фрезерных, шлифовальных, слесарных) операций выполняется на одном рабочем месте механического участка?

- Почему токарные операции совмещаются на одном рабочем месте, а шлифовальные – нет?

- Сколько деталей обрабатывается на одном рабочем месте механического участка?

- При каком условии число выполняемых производственным подразделением операций равно числу его рабочих мест?

- Какая величина коэффициента использования оборудования – минимальная или максимальная – является нормативной? Как обеспечить значение данного коэффициента, соответствующее требуемому?

- Что означает число 33 в числителе формулы для определения коэффициента специализации?

- Какой тип производства в настоящее время является самым распространенным и почему?

- Как изменятся тип производства и коэффициент использования оборудования при переходе механического участка на двухсменный режим работы?

Литература

Тема 1 курса лекций по дисциплине и аналогичные темы любых учебников и учебных пособий по организации производства.

2. Определение длительности технологического цикла простого производственного процесса

Общие условия

Число деталей в партии n = 3. Технологический цикл изготовления одной детали включает четыре операции (m = 4). Каждая операция выполняется на одном рабочем месте (PMjпр = 1). Режим работы – односменный. Размер транспортной партии равен одной детали (p = 1шт.) Требуется, в зависимости от длительности операций tштj (см. таблицу), построить графики последовательного, параллельно-последовательного и параллельного движения деталей по этим операциям, определить длительность технологического цикла и перерывов партионности для каждого из данных видов движения.

Для условий задачи длительность технологического цикла при последовательном виде движения деталей Tтпосл

ТТпосл=nj=1mtштj.

Аналогично, длительность технологического цикла при параллельно-последовательном виде движения деталей Tтпп

ТТпп=nj=1mtштj−j=1m−1τj−(j+1)=nj=1mtштj−(n−p)j=1m−1tштjк

где τj-(j+1) – время перекрытия двух смежных операций;

tкшт j – наименьшее штучное время в каждой j-ой паре смежных операций;

m – 1 – число пар смежных операций.

Точно так же длительность технологического цикла при параллельном виде движения деталей Tтпар

ТТпар=(n−p)⋅tштmax+p⋅j=1mtштj,

где tштmax – максимальное по продолжительности штучное время операции технологического цикла.

Порядок построения графика параллельно-последовательного вида движения деталей:

- строится цикл обработки партии деталей на первой операции n · tшт 1;

- если в первой паре смежных операций время первой операции равно или меньше времени второй (т.е., tкшт1), то время перекрытия τ1-2 этих операций откладывается вправо от момента окончания обработки первой транспортной партии на первой операции;

- если в этой же паре время первой операции больше времени второй (т.е., tкшт2), то время перекрытия τ1-2 откладывается влево от момента окончания всей партии деталей на первой операции n · tшт 1;

Таблица

Штучное время изготовления деталей tшт j , мин

| Номер варианта задания | Номер операции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1,5 | 1 | 2 | 3 |
|  | 2 | 1,5 | 1 | 3 |
|  | 3 | 2 | 2,5 | 3 |
|  | 2,5 | 2 | 1 | 1,5 |
|  | 2 | 1,5 | 2,5 | 3 |
|  | 1,5 | 2,5 | 1 | 3 |
|  | 1 | 2,5 | 1,5 | 3 |
|  | 2 | 3 | 2,5 | 3,5 |
|  | 1,5 | 2,5 | 1 | 3 |
|  | 2 | 3,5 | 1,5 | 2,5 |
|  | 1,5 | 2,5 | 2 | 1 |
|  | 2,5 | 3,5 | 3 | 2 |
|  | 2 | 3 | 3,5 | 1,5 |
|  | 2,5 | 3,5 | 4 | 2 |
|  | 1,5 | 3 | 2 | 1 |
|  | 4 | 3,5 | 2 | 1 |
|  | 4,5 | 3 | 2,5 | 2,5 |
|  | 4 | 2 | 2 | 1,5 |
|  | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 1 |
|  | 5 | 3,5 | 2 | 1,5 |
|  | 2 | 3,5 | 4 | 4 |
|  | 1,5 | 2,5 | 3 | 4,5 |
|  | 1,5 | 2 | 3,5 | 4 |
|  | 1 | 1 | 3 | 3,5 |
|  | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 |
|  | 4 | 3 | 4,5 | 2 |
|  | 3 | 1,5 | 2,5 | 2 |
|  | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 2 |
|  | 4 | 1,5 | 3,5 | 2 |
|  | 4,5 | 3 | 3,5 | 1,5 |

- вправо от момента начала времени τ1-2 откладывается время обработки всей партии деталей на второй операции  n·tшт 2 и т.д.

Порядок построения графика параллельного вида движения деталей:

- строится технологический цикл обработки первой транспортной партии p1 по всем операциям p⋅j=1mtштj без пролеживания между ними;

- для операции с временем tштmax строится цикл обработки всей партии деталей n·tшт max без перерывов в работе оборудования;

- от цикла n·tшт max , как от базы, достраиваются технологические циклы всех остальных (n / p) – 1 транспортных партий.

Общее время внутрипартионного пролеживания одной детали tпар1 на всех операциях технологического цикла для любых видов её движения по ним

tпар1=ТТ−j=1mtштj.

Общее время перерывов партионности для партии деталей Тпар

Т пар = n · tпар1  .

Время перерывов партионности tпар, не перекрываемое длительностью технологического цикла

tпар = Т пар  –  Т т  .

Пример выполнения задания

Исходные данные: tшт1 = 2 мин;  tшт2 = 1 мин;  tшт3 = 1,5мин;  tшт4 = 3мин.

- Расчет длительности технологического цикла при последовательном виде движения деталей, мин:

Tт посл  = 3 · (2 + 1 + 1,5 + 3) = 22,5.

- График длительности технологического цикла при последовательном виде движения деталей, мин:

| Операция №1 №2 №3 №4 | 3·2 = 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 3·1 = 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3·1,5 = 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3·3 = 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tт посл = 22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время |

- Время совмещения (параллельности) выполнения пар операций при параллельно-последовательном виде движения деталей, мин:

τ1-2 = (3 – 1) · 1 = 2;  τ2-3 = (3 – 1) · 1 = 2;  τ3-4 = (3 – 1) · 1,5 = 3.

- Расчет длительности технологического цикла при параллельно-последовательном виде движения деталей, мин:

Tт пп  = 22,5 – (3 – 1) · (1 + 1 + 1,5) = 15,5.

- График длительности технологического цикла при параллельно-последовательном виде движения деталей, мин:

| Операция №1 №2 №3 №4 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | τ1-2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | τ2-3=2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | τ3-4 = 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |
|  | Tт пп = 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время |

- Расчет длительности технологического цикла при параллельном виде движения деталей, мин:

Tтпар = (3 – 1) · 3 + 1· (2 + 1 + 1,5 + 3) = 13,5.

- График длительности технологического цикла при параллельном виде движения деталей, мин:

| Операция №1 №2 №3 №4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tтпар= 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время |  |  |  |  |  |

Параллельный вид движения деталей обеспечивает сокращение длительности технологического цикла изготовления их партии в 1,15 раза по сравнению с параллельно-последовательным и в 1,67 раза по сравнению с последовательным видом этого движения.

- Расчет перерывов партионности, мин:

| Вид движения деталей | Т т | tпар1 | Т пар | tпар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Последовательный | 22,5 | 15,0 | 45,0 | 22,5 |
| Параллельно-последовательный | 15,5 | 8,0 | 24,0 | 8,5 |
| Параллельный | 13,5 | 6,0 | 18,0 | 4,5 |

Контрольные вопросы

- Формами организации во времени какого производственного процесса – простого или сложного – являются рассматриваемые в задаче виды движения деталей по операциям обработки?

- Чему равна длительность операционного цикла для рассматриваемой в задаче технологии изготовления партии деталей?

- Какая составляющая длительности технологического цикла не учитывается при определении этой длительности в данной задаче?

- Какие составляющие времени трудовых процессов не учитываются при определении длительности технологического цикла в данной задаче?

- Чему равно время естественных процессов в данной задаче?

- Какой вид межоперационных перерывов не учитывается при определении длительности технологического цикла в данной задаче и почему?

- Чему равна длительность производственного цикла в данной задаче?

- Входят или нет в длительность технологического цикла перерывы партионности?

- Почему при определении длительности технологического и производственного циклов в данной задаче не учитываются межцеховые и междусменные перерывы?

- Как изменится время технологического цикла, если его операции будут осуществляться на более чем одном рабочем месте?

- За счет какого времени – рабочего или нерабочего – изменяется длительность технологического цикла при переходе от одного вида движения деталей по его операциям к другому?

- При каком виде движения деталей длительность технологического цикла не зависит от размера транспортной партии?

- Какие виды движения деталей по операциям технологического цикла исключают простои оборудования при их обработке?

- При каком виде движения деталей по операциям технологического цикла его длительность определяется временем самой трудоемкой из этих операций

- Каковы экономические последствия от сокращения длительности технологического цикла за счет оптимального выбора вида движения деталей по операциям их изготовления?

Литература

Раздел 2.1 курса лекций по дисциплине и аналогичные разделы любых учебников и учебных пособий по организации производства.

3. Определение длительности технологического цикла сложного производственного процесса

Общие условия

Сборка – образование соединений (разъемных и неразъемных) составных частей изделия.

Сборочная операция – технологическая операция установки и образования соединений составных частей заготовки или изделия.

Соединение при сборке – сопряжение при сборке составных частей изделия или заготовки, определяемое заданными в конструкторской документации их относительным положением и видом связи между ними, лишающей эти части определенного числа степеней свободы.

Сопряжение при сборке – относительное положение составных частей изделия при сборке, характеризуемое соприкосновением их поверхностей и (или) зазором между ними, заданными в конструкторской документации.

Сборочный комплект – группа составных частей изделия, которые необходимо подать на рабочее место для сборки изделия или его составной части.

Сборочная единица N-го порядка – сборочная единица, собираемая на N-м этапе сборки.

Узел – сборочная единица, которая может собираться отдельно от других составных частей изделия или изделия в целом и выполнять определенную функцию в изделиях одного назначения только совместно с другими составными частями.

Окончательная сборка – сборка изделия или его составной части, после которой не предусмотрена их последующая разборка при изготовлении.

Технологический цикл сложного процесса включает технологические циклы изготовления всех деталей, сборки всех сборочных единиц, окончательную сборку изделия, его контроль, регулировку и отладку. Взаимная связь сборочных операций и процессов обуславливается веерной схемой сборки изделия (рис. 1) и технологией этой сборки (табл. 1).

В целях сокращения технологического цикла сборка изделия осуществляется параллельно-последовательно (см. предыдущую задачу) в следующем порядке:

- параллельная сборка подузлов ГД и ГЕ из комплектов деталей Ж и З, а также из комплектов И и К соответственно;

- параллельная сборка узлов АБ и АВ;

- операция 9 окончательной сборки (соединение узлов АБ и АВ), осуществляемая параллельно со сборкой узла АГ из подузлов ГД и ГЕ;

- операция 10 (сборка узла АГ с ранее соединенными узлами АБ и АВ);

- операция 11 (контроль, регулировка и отладка изделия А).

Требуется определить оптимальный размер партии собираемых изделий, исходя из удобопланируемого ритма сборки, определить длительность технологического цикла по сборочным операциям, сборочным единицам и сборки партии изделий, рассчитать потребное число рабочих мест, построить график сборки и стандарт-план сборочного цеха (участка), найти резервы сокращения  технологического цикла за счет совмещения сборочных операций во времени. Общие исходные данные – режим работы сборочного цеха (участка) двухсменный, число рабочих дней в месяце 21, производство крупносерийное.

А 9, 10, 11

АБ 7, 8

АВ 4, 5, 6

АГ 3

ГД 2

ГЕ 1

Ж

З

И

К

А 9, 10, 11

Оконча-тельная сборка изделия А

Сборка узлов АБ, АВ и АГ

Сборка подузлов ГД и ГЕ

Сборочные единицы

Сборочный комплект

Сборочный комплект

Сборочный комплект

Рис. 1. Веерная схема сборки изделия

Технологический процесс сборки изделия А представлен в таблице 1:

Таблица 1

Технологический процесс сборки изделия А (месячная программа выпуска

N=700 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 7,0 | 16,5 | 4,7 | 15,9 | 12,4 | 4,7 | 7,0 | 16,6 | 11,3 | 7,6 | 9,5 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 20,0 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 |

Минимальный размер партии собираемых изделий n min

nmin=(100−α)⋅j=1mtпзj/α⋅j=1mtштj ,

где α – процент допустимых потерь рабочего времени на плановые ремонты оборудования. Для крупносерийного производства α = 2 %;

m – число сборочных операций. Для представленного в табл. 1 случая m = 11.

Расчетный период (ритм) чередования партий собираемых изделий R p

R p = Д · n min / N ,

где Д – число рабочих дней в месяце (Д = 21 день, см. выше).

Величина R p показывает, какое минимальное количество дней, исходя из условия полной загрузки рабочих мест, надо затратить на изготовление партии собираемых изделий, чтобы обеспечить выполнение месячной программы N сборки этого изделия. Но эта величина не отвечает требованию окончания сборки каждой партии изделий в конце смены. Данное же требование является обязательным, поскольку в этом случае переналадку рабочих мест можно осуществлять между сменами, т.е. совместить время tпз и время tмс (см. раздел 2.1 лекций по дисциплине), сократив тем самым время производственного цикла сборки изделия. Поэтому расчетный период чередования партий собираемых изделий R p ,должен быть приведен к т.н. удобопланируемому ритму (периоду) сборки этих партий R, который, например, для нашего случая (Д = 21 день) выбирается из ряда 21, 7, 3 и 1, как ближайшее из данного ряда число. Величина R гарантирует выполнение месячной программы N сборки изделия при условии, что окончание сборки очередной его партии всегда происходит в конце смены. Размер такой уже оптимальной партии собираемых изделий n

n = R · N / Д .

Расчет количества партий в месяц Х

Х = N / n  .

Длительность технологического цикла j-ой сборочной операции TT j

Tт j = tшт j · n + tпз j ,	1 ≤ j ≤ m .

Длительность технологического цикла сборки сборочной единицы TT.ед

ΤT.ед=j=1кtштj ,

где к – число операций сборки сборочной единицы, 1 ≤ j ≤ к .

Число рабочих мест С для сборки месячной программы выпуска изделия

C=j=1mtштj/8⋅Ксм⋅R,

где 8 – переводной коэффициент часов штучного времени в смены;

Ксм – коэффициент сменности работы сборочного цеха (участка). Для двухсменного режима работы Ксм = 2.

Пример выполнения задания

Исходные данные: левые четыре столбца таблицы 2 и величина месячной программы выпуска изделия N в ее заголовке.

Таблица 2

Технологический процесс сборки изделия А

(месячная программа выпуска N=700 шт., режим работы сборочного цеха (участка) двухсменный)

| Сбороч-ная единица | Номер сборочной операции (j) | Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | Длительность технологического цикла |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сборочных операций для партии сборочных единиц TT j, час | сборки партии сборочных единиц, TT.ед , час |
| ГЕ | 1 | 7,0 | 20,0 | 12,0 | 12,0 |
| ГД | 2 | 16,5 | 30,0 | 28,0 | 28,0 |
| АГ | 3 | 4,7 | 10,0 | 8,0 | 8,0 |
| АВ | 4 | 15,9 | 30,0 | 27,0 | 56,0 |
|  | 5 | 12,4 | 20,0 | 21,0 |  |
|  | 6 | 4,7 | 10,0 | 8,0 |  |
| АБ | 7 | 7,0 | 20,0 | 12,0 | 40,0 |
|  | 8 | 16,6 | 20,0 | 28,0 |  |
| А | 9 | 11,3 | 10,0 | 19,0 | 48,0 |
|  | 10 | 7,6 | 20,0 | 13,0 |  |
|  | 11 | 9,5 | 10,0 | 16,0 |  |
| Итого |  | 113,2 | 200,0 | 192,0 | 192,0 |

- Минимальный размер партии собираемых изделий, штук:

n min = (100 – 2) · 200,0 / 2 · 113,2 = 86,6.

- Расчетный период чередования партий собираемых изделий, дней:

R  p = 21 · 86,6 / 700 = 2,6.

- Удобопланируемый ритм сборки партий изделий R = 3 дня.

- Оптимальный размер партии собираемых изделий, штук:

n = 3 · 700 / 21 = 100.

- Количество партий в месяц:

Х = 700 / 100 = 7.

- Длительность технологического цикла сборочных операций для партии сборочных единиц, час (второй справа столбец таблицы 2):

TT1 = (7,0 · 100 + 20,0) / 60 = 12,0;

TT2 = (16,5 · 100 + 30,0) / 60 = 28,0;

TT3 = (4,7 · 100 + 10,0) / 60 = 8,0;

TT4 = (15,9 · 100 + 30,0) / 60 = 27,0;

TT5 = (12,4 · 100 + 20,0) / 60 = 21,0;

TT6 = (4,7 · 100 + 10,0) / 60 = 8,0;

TT7 = (7,0 · 100 + 20,0) / 60 = 12,0;

TT8 = (16,6 · 100 + 20,0) / 60 = 28,0;

TT9 = (11,3 · 100 + 10,0) / 60 = 19,0;

TT10 = (7,6 · 100 + 20,0) / 60 = 13,0;

TT11 = (9,5 · 100 + 10,0) / 60 = 16,0,

- Длительность технологического цикла сборки партии сборочных единиц,  час (правый столбец таблицы 2):

TT (ГЕ) = 12,0;

TT (ГД) = 28,0;

TT (АГ) = 8,0;

TT (АВ) = 27,0 + 21,0 + 8,0 = 56,0;

TT (АБ) = 12,0 + 28,0 = 40,0;

TT (А) = 19,0 + 13,0 + 16,0 = 48,0.

- Число рабочих мест для сборки месячной программы выпуска изделия:

С = 192,0 / (8 · 2 · 3) = 4.

- Построение графика партионной сборки изделия (рис. 2) ведется на основании веерной схемы сборки (см. рис. 1), а также длительности технологических циклов сборочных операций для партий сборочных единиц и сборки этих партий (два правых столбца табл. 2). График строится в порядке, обратном ходу технологического процесса сборки, начиная с последней (в нашем случае, 11-ой) операции, с учетом того, к какой по счету из сборочных операций в соответствии с параллельно-последовательной схемой сборки (см. выше) подаются комплекты тех или иных сборочных единиц.

- Стандарт-план сборочного цеха (участка) пооперационно устанавливает повторяющиеся стандартные сроки запуска-выпуска партий сборочных единиц и строится на период чередования R этих партий. Стандарт-планом он называется потому, что работа по нему повторяется на каждом рабочем месте из периода в период в течение всего срока выполнения производственной программы, в нашем случае, месяца (рис. 3).

| Ритм, дни, смены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сборочная единица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R=3дня |  |  |  |  |  |  |  | R=3дня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R=3дня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 9 10 11 (19 час) (13 час) (16 час) |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 8 (12 час) (28 час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АБ |
|  |  |  |  |  |  | 4 5 6 (27 час) (21 час) (8 час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (8 час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (28 час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АГ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 (12 час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГЕ |
|  |  |  |  |  |  | TТ.сб. = 6,5дней = 13смен = 104 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 2. График партионной сборки изделия А

| 1 день |  |  |  |  |  |  |  | 2 день |  |  |  |  |  |  |  | 3 день |  |  |  |  |  |  |  | Длительность технологического цикла сборки партии сборочных единиц с учетом количества рабочих мест, час | Сборочная единица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 48,0 / 4 = 12,0 | А |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 / 4 = 10,0 | АБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 56,0 / 4 = 14,0 | АВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8,0 / 4 = 2,0 | АГ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 28,0 / 4 = 7,0 | ГД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 12,0 / 4 = 3,0 | ГЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tт.сб.= 26 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 3. Стандарт-план сборки изделия А

11. Сокращение длительности технологического цикла сборки партии изделий за счет использования параллельно-последовательной ее схемы, час:

T = 192 – 104 = 88.

Варианты индивидуальных заданий

Вариант № 1 (N = 798 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 15,4 | 7,2 | 16,1 | 14,9 | 6,8 | 9,7 | 17,6 | 13,8 | 8,2 | 10,1 | 7,9 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 32,0 | 14,0 | 34,0 | 28,0 | 10,0 | 22,0 | 24,0 | 16,0 | 23,0 | 17,0 | 29,0 |

Вариант № 2 (N = 903 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 6,9 | 19,0 | 17,3 | 7,1 | 11,4 | 16,2 | 14,4 | 10,1 | 12,6 | 9,9 | 17,4 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 14,0 | 32,0 | 28,0 | 17,0 | 27,0 | 32,0 | 15,0 | 29,0 | 18,0 | 31,0 | 34,0 |

Вариант № 3 (N = 1008 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 4,9 | 16,8 | 13,2 | 5,1 | 8,3 | 17,4 | 14,0 | 9,2 | 8,7 | 7,3 | 16,6 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 39,0 | 29,0 | 18,0 | 28,0 | 22,0 | 17,0 | 21,0 | 19,0 | 24,0 | 34,0 | 13,0 |

Вариант № 4 (N = 1092 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 18,1 | 16,0 | 7,3 | 9,8 | 17,4 | 14,1 | 9,3 | 10,8 | 6,4 | 17,9 | 5,9 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 22,0 | 17,0 | 29,0 | 31,0 | 16,0 | 19,0 | 13,0 | 27,0 | 33,0 | 24,0 | 17,0 |

Вариант № 5 (N = 1197 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 13,9 | 6,3 | 8,8 | 17,8 | 12,4 | 7,7 | 10,6 | 6,9 | 18,1 | 7,0 | 15,4 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 19,0 | 28,0 | 18,0 | 31,0 | 16,0 | 34,0 | 41,0 | 22,0 | 40,0 | 29,0 | 19,0 |

Вариант № 6 (N = 1302 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 3,7 | 6,9 | 13,3 | 10,7 | 6,8 | 11,2 | 7,3 | 14,9 | 4,1 | 15,0 | 11,8 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 27,0 | 22,0 | 17,0 | 24,0 | 20,0 | 30,0 | 39,0 | 14,0 | 36,0 | 26,0 | 16,0 |

Вариант № 7 (N = 1407 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 6,8 | 17,9 | 13,1 | 7,7 | 10,5 | 6,9 | 15,9 | 6,1 | 17,1 | 13,3 | 7,0 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 31,0 | 19,0 | 27,0 | 20,0 | 34,0 | 43,0 | 21,0 | 39,0 | 31,0 | 27,0 | 34,0 |

Вариант № 8 (N = 1491 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 19,1 | 14,0 | 9,6 | 11,8 | 8,2 | 17,3 | 7,4 | 16,9 | 14,2 | 7,4 | 9,0 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 16,0 | 26,0 | 19,0 | 28,0 | 38,0 | 21,0 | 32,0 | 24,0 | 16,0 | 33,0 | 33,0 |

Вариант № 9 (N = 1596 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 12,2 | 10,0 | 8,1 | 6,9 | 16,3 | 5,4 | 14,8 | 13,4 | 5,1 | 8,8 | 16,8 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 24,0 | 19,0 | 31,0 | 39,0 | 17,0 | 38,0 | 21,0 | 32,0 | 28,0 | 18,0 | 26,0 |

Вариант № 10 (N = 1701 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 6,0 | 8,9 | 7,4 | 15,5 | 3,9 | 16,7 | 14,4 | 4,9 | 9,7 | 16,1 | 13,5 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 14,0 | 24,0 | 32,0 | 17,0 | 31,0 | 28,0 | 12,0 | 22,0 | 27,0 | 13,0 | 21,0 |

Вариант № 11 (N = 1806 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 17,9 | 8,7 | 14,6 | 9,3 | 13,7 | 6,4 | 15,1 | 8,8 | 16,9 | 7,2 | 10,4 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 20,0 | 25,0 | 34,0 | 19,0 | 22,0 | 15,0 | 30,0 | 21,0 | 32,0 | 17,0 | 24,0 |

Вариант № 12 (N = 1890 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 7,4 | 16,0 | 9,8 | 15,1 | 8,4 | 14,5 | 7,7 | 16,6 | 6,9 | 17,1 | 8,0 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 11,0 | 24,0 | 19,0 | 29,0 | 13,0 | 26,0 | 17,0 | 29,0 | 13,0 | 28,0 | 15,0 |

Вариант № 13 (N = 1995 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 14,9 | 17,1 | 9,9 | 8,2 | 12,6 | 16,5 | 13,0 | 11,1 | 17,9 | 19,8 | 9,3 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 31,0 | 34,0 | 17,0 | 16,0 | 25,0 | 29,0 | 24,0 | 19,0 | 22,0 | 27,0 | 17,0 |

Вариант № 14 (N = 2100 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 7,7 | 4,9 | 11,3 | 13,4 | 9,2 | 8,0 | 16,7 | 19,3 | 10,4 | 8,3 | 14,4 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 13,0 | 10,0 | 21,0 | 23,0 | 15,0 | 14,0 | 29,0 | 33,0 | 19,0 | 17,0 | 21,0 |

Вариант № 15 (N = 2205 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 5,1 | 9,2 | 14,3 | 10,8 | 7,7 | 16,8 | 7,3 | 6,1 | 17,9 | 14,1 | 11,8 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 9,0 | 15,0 | 20,0 | 24,0 | 17,0 | 25,0 | 17,0 | 13,0 | 27,0 | 23,0 | 19,0 |

Вариант № 16 (N = 2310 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 19,4 | 14,1 | 11,1 | 16,8 | 9,3 | 7,9 | 17,7 | 10,2 | 9,0 | 15,6 | 8,7 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 32,0 | 22,0 | 20,0 | 31,0 | 17,0 | 19,0 | 24,0 | 18,0 | 14,0 | 29,0 | 13,0 |

Вариант № 17 (N = 2394 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 17,3 | 18,9 | 19,1 | 16,4 | 15,0 | 11,3 | 14,5 | 17,6 | 19,8 | 10,2 | 8,0 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 23,0 | 21,0 | 24,0 | 19,0 | 20,0 | 18,0 | 21,0 | 26,0 | 29,0 | 19,0 | 11,0 |

Вариант № 18 (N = 2499 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 19,4 | 16,3 | 13,2 | 14,3 | 15,6 | 17,1 | 13,0 | 10,3 | 8,2 | 11,4 | 13,5 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 25,0 | 24,0 | 20,0 | 27,0 | 22,0 | 2530 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 14,0 | 12,0 |

Вариант № 19 (N = 2604 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 5,6 | 7,9 | 11,0 | 13,4 | 15,9 | 17,3 | 20,1 | 23,1 | 24,3 | 25,6 | 27,7 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 11,0 | 16,0 | 22,0 | 26,0 | 29,0 | 29,0 | 31,0 | 34,0 | 38,0 | 42,0 | 46,0 |

Вариант № 20 (N = 2709 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 21,4 | 19,0 | 17,6 | 15,3 | 13,1 | 11,9 | 9,7 | 8,5 | 6,9 | 5,4 | 4,1 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 31,0 | 36,0 | 27,0 | 23,0 | 22,0 | 19,0 | 17,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 |

Вариант № 21 (N = 2793 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 15,4 | 7,2 | 16,1 | 14,9 | 6,8 | 16,2 | 14,4 | 10,1 | 12,6 | 9,9 | 17,4 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 23,0 | 21,0 | 24,0 | 22,0 | 19,0 | 26,0 | 25,0 | 20,0 | 21,0 | 17,0 | 23,0 |

Вариант № 22 (N = 2898 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 18,1 | 16,0 | 7,3 | 9,8 | 17,4 | 4,9 | 16,8 | 13,2 | 5,1 | 8,3 | 17,4 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 32,0 | 30,0 | 14,0 | 21,0 | 33,0 | 10,0 | 29,0 | 27,0 | 16,0 | 19,0 | 28,0 |

Вариант № 23 (N = 3003 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 13,9 | 6,3 | 8,8 | 17,8 | 12,4 | 11,2 | 7,3 | 14,9 | 4,1 | 15,0 | 11,8 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 21,0 | 13,0 | 15,0 | 22,0 | 27,0 | 21,0 | 16,0 | 24,0 | 10,0 | 19,0 | 22,0 |

Вариант № 24 (N = 3108 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 19,1 | 14,0 | 9,6 | 11,8 | 8,2 | 6,9 | 15,9 | 6,1 | 17,1 | 13,3 | 7,0 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 32,0 | 27,0 | 19,0 | 20,0 | 16,0 | 14,0 | 29,0 | 13,0 | 26,0 | 24,0 | 13,0 |

Вариант № 25 (N = 3192 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 12,2 | 10,0 | 8,1 | 6,9 | 16,3 | 16,7 | 14,4 | 4,9 | 9,7 | 16,1 | 13,5 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 24,0 | 21,0 | 17,0 | 14,0 | 33,0 | 35,0 | 29,0 | 10,0 | 21,0 | 31,0 | 26,0 |

Вариант № 26 (N = 3297 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 6,4 | 15,1 | 8,8 | 16,9 | 7,2 | 10,4 | 7,4 | 16,0 | 9,8 | 15,1 | 8,4 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 13,0 | 29,0 | 17,0 | 28,0 | 16,0 | 21,0 | 15,0 | 27,0 | 21,0 | 25,0 | 17,0 |

Вариант № 27 (N = 3402 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 14,9 | 17,1 | 9,9 | 8,2 | 12,6 | 8,0 | 16,7 | 19,3 | 10,4 | 8,3 | 14,4 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 21,0 | 32,0 | 15,0 | 14,0 | 20,0 | 14,0 | 25,0 | 30,0 | 16,0 | 17,0 | 26,0 |

Вариант № 28 (N = 3507 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 16,8 | 7,3 | 6,1 | 17,9 | 14,1 | 11,8 | 19,4 | 14,1 | 11,1 | 16,8 | 9,3 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 26,0 | 17,0 | 16,0 | 28,0 | 24,0 | 22,0 | 29,0 | 24,0 | 21,0 | 27,0 | 19,0 |

Вариант № 29 (N = 3591 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 17,3 | 18,9 | 19,1 | 16,4 | 15,0 | 17,1 | 13,0 | 10,3 | 8,2 | 11,4 | 13,5 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 26,0 | 25,0 | 24,0 | 22,0 | 23,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 13,0 | 19,0 |

Вариант № 30 (N = 3696 шт.)

| Сборочная единица | ГЕ | ГД | АГ | АВ |  |  | АБ |  | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сборочной операции (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Штучное время сборочной операции, tшт j , мин. | 17,3 | 20,1 | 23,1 | 24,3 | 25,6 | 27,7 | 21,4 | 19,0 | 17,6 | 15,3 | 13,1 |
| Подготовительно-заключительное время на сборочную операцию, tпз j , мин. | 26,0 | 29,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 36,0 | 30,0 | 28,0 | 26,0 | 24,0 | 22,0 |

Контрольные вопросы

- Приведите пример разъемного (неразъемного) сборочного соединения.

- В чем различие между сборочной единицей и сборочным комплектом?

- Какое утверждение является верным – «сборочный комплект собирается в сборочную единицу» или «сборочная единица собирается в сборочный комплект»?

- Является ли изделие (узел) сборочной единицей?

- Сколько этапов включает описываемый в данном задании процесс сборки?

- Какие сборочные комплекты, согласно рисунку 1, изготавливаются в сборочном цехе (на сборочном участке), а какие нет?

- Что такое «штучное время сборочной операции»?

- На какое число сборочных единиц устанавливается подготовительно-заключительное время сборочной операции и почему?

- Каким будет ряд удобопланируемых ритмов сборки для числа рабочих дней в месяце, равном 20 дням; 22 дням; 23 дням?

- Почему расчетный период чередования партий собираемого изделия должен быть приведен к его стандартному значению из ряда удобопланируемых ритмов сборки?

- Почему при корректировке расчетной величины периода чередования партий собираемого изделия из ряда удобопланируемых ритмов сборки выбирается просто ближайшее, а не ближайшее большее или ближайшее меньшее значение этого ритма?

- На какой период разрабатывается стандарт-план?

- Почему в рабочей тетради бланк стандарт-плана сделан на семь рабочих дней?

- Для какой единицы производственной структуры – цеха, участка или рабочего места – составляется стандарт-план?

- Как с помощью стандарт-плана можно оценить степень использования (загрузки) рабочих мест?

- Какие сборочные комплекты, согласно схеме сборки изделия на рис. 1, можно изготавливать параллельно и почему?

- Длительность каких трех видов технологического цикла определялась в данном  задании?

- Какая схема сборки партии изделий применялась в данном задании?

- Для какой схемы сборки партии изделий длительность технологического цикла равна 192 часам (пример выполнения задания)?

- Почему в данном задании определялась длительность технологического, а не производственного цикла сборки?

Литература

- Машиностроение. Терминология: Справочное пособие. – Вып. 2. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 432 с.

- Новицкий Н.И. Организация и планирование производства: Практикум / Н.И. Новицкий. – Мн.: Новое знание, 2004. – 256 с.

- Новицкий Н.И. Организация производства : учебное пособие / Н.И. Новицкий, А.А. Горюшкин; под ред. Н.И. Новицкого. – М. : КНОРУС, 2010. – 352 с.

- Раздел 2.1 курса лекций по дисциплине и аналогичные разделы любых учебников и учебных пособий по организации производства.

4. Организация работы предметно-замкнутого участка

Общие условия

Предметно-замкнутым участком (ПЗУ) называется производственный участок, на котором осуществляется полный производственный цикл изготовления продукции – партии деталей, узлов или готовых изделий. Партией называется заранее установленное количество одноименных предметов труда (деталей, узлов или готовых изделий), обрабатываемых (изготавливаемых) с одной наладки рабочего места, т. е., с однократной затратой подготовительно-заключительного времени. Как разновидность непоточных методов организации производства ПЗУ наиболее оптимальны при изготовлении заданного объема деталей небольшой номенклатуры (простые производственные процессы, партионный метод). Главной задачей организации работы ПЗУ является обеспечение максимально полной загрузки оборудования, а также минимизация длительности технологического цикла изготовления партий деталей. Данная задача решается при следующих общих исходных данных:

Число изготавливаемых на ПЗУ деталей – три (детали А, Б и В).

Месячные программы выпуска деталей NA = 1428 шт., NБ = 2205 шт.,

NВ = 1764 шт.

Количество рабочих дней в месяце Д = 21 день.

Режим работы ПЗУ – двухсменный.

Коэффициенты выполнения норм времени KВ по операциям производственного процесса изготовления деталей:

- токарные 0,96;

- фрезерные 0,89;

- шлифовальные 0,81.

Допустимый процент потерь рабочего времени на плановые ремонты оборудования α = 2%.

Требуется:

- определить оптимальные, исходя из удобопланируемого ритма изготовления, размеры партий деталей;

- рассчитать количество партий по детали каждого наименования;

- определить количество единиц оборудования по каждой операции производственного процесса;

- рассчитать длительности операционных и производственных циклов обработки и изготовления партий деталей каждого наименования;

- построить график обработки партий деталей на ПЗУ с учетом загрузки рабочих мест и найти коэффициент загрузки оборудования этих мест.

Оптимальный размер партий деталей определяется в два этапа. Сначала для детали каждого наименования находят расчетную величину этого размера np.i

np.i=(100−α)⋅j=1mtпз.ijα⋅j=1mtшт.ij,

где α – допустимый процент потерь рабочего времени на плановые ремонты оборудования (см. выше);

tшт.ij  и  tпз.ij – соответственно штучное и подготовительно-заключительное время j-ой операции производственного процесса изготовления i-ой детали;

m – количество операций производственного процесса изготовления i-ой детали, 1  j  m. Для рассматриваемого случая m = 3 (см. выше).

Затем определяют оптимальные размеры партий деталей по всем их наименованиям, исходя из удобопланируемых ритмов их запуска в производство. Для этого сначала находят расчетное значение данного ритма Rp.i

Rp.i = Д  np.i / Ni ,

где Д – число рабочих дней в месяце (см.выше);

Ni – месячная программа выпуска детали i-ого наименования (там же).

После этого значение RP.i приводится к расчетному Ri и за общий для всех деталей удобопланируемый ритм R принимается максимальное из этих принятых ритмов значение. Для рассматриваемого случая величины Ri и R выбираются из ряда 21, 7, 3 и 1. В итоге оптимальный размер партий деталей каждого наименования ni

ni = R  Ni / Д .

Количество партий деталей каждого наименования xi

xi = Ni / ni  .

Количество единиц оборудования по каждой операции производственного процесса также определяется в два этапа. Сначала находят расчетное количество этих единиц Cp.j

Cp.j=j=1nNi⋅tшт.ij+j=1nxi⋅tн.ij+j=1ntпз.ijFЭ⋅KB.j,     (1)

где tн.ij – время на переналадку оборудования на j-ой операции производственного процесса изготовления i-ой детали;

FЭ – эффективный фонд времени работы оборудования за плановый период (мин). Для нашего случая он равен произведению числа рабочих дней в месяце, количества смен в день и длительности одной смены в минутах, т.е.

FЭ = 21  2  8  60 = 20160 мин.

KB.j – коэффициент выполнения норм по операциям производственного процесса изготовления i-ой детали (см. выше).

Полученное расчетное количество единиц оборудования округляют до принятого количества его единиц Cj следующим образом. Если дробная часть числа Cp.j равна или более 0,5, то за величину Cj берется ближайшее бóльшее целое число. Если дробная часть числа Cp.j менее 0,5, то за величину Cj берется ближайшее мéньшее целое число.

Длительность операционного цикла обработки на j-ой операции партии деталей i-ого наименования To.ij

To.ij = (tшт.ij · ni + tпз.ij) / KB.j

Длительность производственного цикла изготовления партии деталей i-ого наименования Tп.i

Tп.i=j=1mTo.ij     (2).

График обработки партий деталей на ПЗУ с учетом загрузки рабочих мест опять же строится в два этапа. Сначала, исходя из найденных ранее значений To.ij и Tп.i , строится график обработки партий деталей без учета загрузки рабочих мест. Для этого в календарный план работы ПЗУ вносятся длительности производственных циклов изготовления каждой детали по операциям их партионной обработки, начиная с последней. Полученный график анализируется на предмет соответствия времени обработки партий деталей и числа единиц имеющегося оборудования. Для устранения выявленных несоответствий подобного рода строится график обработки партий деталей с учетом загрузки рабочих мест, обеспечивающий наиболее полное и непрерывное использование имеющихся на этих местах единиц оборудования.

Коэффициент загрузки оборудования Kj по операциям

Kj=i=1ЗTo.iji=1ЗTo.ij',

где To.ij' – длительность операционного цикла обработки на j-ой операции партии деталей i-ого наименования с учетом загрузки рабочих мест;

i – номер детали, 1  i  3.

Пример выполнения задания

Исходные данные: нормы времени на изготовление деталей, мин (см. таблицу):

Таблица

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 3,53 | 15,2 | 17,0 | 5,57 | 12,8 | 24,0 | 4,09 | 18,9 | 25,0 |
| Фрезерная | 2,37 | 10,4 | 19,0 | 4,85 | 21,4 | 26,0 | 5,12 | 14,2 | 20,0 |
| Шлифовальная | 5,95 | 18,3 | 23,0 | 3,96 | 16,7 | 18,0 | 6,64 | 11,6 | 16,0 |
| Итого | 11,85 | 43,9 | 59,0 | 14,38 | 50,9 | 68,0 | 15,85 | 44,7 | 61,0 |

1. Расчетная величина партий деталей np , штук:

np.A=(100−2)⋅43,92⋅11,85=181,5=182;

np.Б=(100−2)⋅50,92⋅14,38=173,4=173;

np.В=(100−2)⋅44,72⋅15,85=138,2=138.

2. Расчетный период чередования партий деталей Rp , дней:

Rp.A=21⋅1821428=2,7; 	Rp.Б=21⋅1732205=1,6;	Rp.В=21⋅1381764=1,6.

- Удобопланируемый ритм изготовления партий деталей А, Б и В:

R = 3дня.

4. Оптимальный размер партий деталей n, штук:

nA=3⋅142821=204;	nБ=3⋅220521=315;	nВ=3⋅176421=252.

5. Количество партий деталей в месяц x:

XA=1428204=7;	XБ=2205315=7;	XВ=2205315=7.

6. Расчетное количество единиц оборудования по операциям, Ср, ед.:

- токарная Cp.т = [(1428  3,53 + 2205  5,57 + 1764  4,09) + 7  (17,0+24,0+25,0) + (15,2 + 12,8 + 18,9)] / 20160  0,96 = 1,29;

- фрезерная Cp.ф = [(1428  2,37 + 2205  4,85 + 1764  5,12) + 7  (19,0+26,0+20,0) + (10,4 + 21,4 + 14,2)] / 20160  0,89 = 1,32;

- шлифовальная Cp.ш = [(1428  5,95 + 2205  3,96 + 1764  6,64) + 7  (23,0+18,0+16,0) + (18,3 + 16,7 + 11,6)] / 20160  0,81 = 1,80.

7. Принятое число единиц оборудования С, ед:

Ст = 1;	Сф = 1;			Сш = 2.

- Длительность операционных Tо и производственного Tп циклов обработки и изготовления партий деталей без учета загрузки рабочих мест, смен (с точностью до 0,5 смены):

| Операция | ТОА | ТОБ | ТОВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Токарная | 3,53⋅204+15,260⋅8⋅0,96=1,60=1,5 | 5,57⋅315+12,860⋅8⋅0,96=3,84=4,0 |  |
| Фрезерная | 2,37⋅204+10,460⋅8⋅0,89=1,15=1,0 | 4,85⋅315+21,460⋅8⋅0,89=3,63=3,5 | 5,12⋅252+14,260⋅8⋅0,89=3,05=3,0 |
| Шлифо- вальная | 5,95⋅204+18,360⋅8⋅0,81=3,17=3,0 | 3,96⋅315+16,760⋅8⋅0,81=3,25=3,5 | 6,64⋅252+11,660⋅8⋅0,81=4,33=4,5 |
| Длитель-ность производст- венного цикла Тп | 5,5 | 11,0 | 10,0 |

9. График обработки партий деталей без учета загрузки рабочих мест:

| Ритм, дни, смены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП, смен | Партия деталей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R = 3 дня |  |  |  |  |  |  |  | R = 3 дня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R = 3 дня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | ф |  |  |  | ш |  |  |  | 5,5 | А |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  | ф |  |  |  |  |  | ш |  |  |  | 11,0 | Б |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  | ф |  |  |  |  |  | ш |  |  |  |  |  | 10,0 | В |

Несоответствия графика обработки партий деталей имеющемуся числу единиц оборудования по операциям:

- в течение трех смен 7-го и 8-го рабочего дня на шлифовальных станках должна одновременно обрабатываться вся номенклатура деталей (три наименования), тогда как данных станков только два;

- в течение первой половины первой смены 7-го рабочего дня подлежат опять же одновременной фрезерной обработке партии деталей А и Б, тогда как фрезерный станок всего один;

- в течение двух с половиной смен 5-го и 6-го рабочих дней аналогичная ситуация с фрезерованием имеет место для партий деталей Б и В;

- для этих же партий деталей такая же ситуация с токарной обработкой имеет место в течение двух с половиной смен 4-го и 5-го рабочих дней.

10. График обработки партий деталей с учетом загрузки рабочих мест:

| Операция (рабочее место) | Партия деталей | ТО, смен | Ритм, дни, смены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R = 3 дня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R = 3 дня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R = 3 дня |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |
| Ш | А | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |
| Ш | Б | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б |  |  |  |
| Ш | В | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф | А | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф | Б | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф | В | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т | А | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т | Б | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т | В | 2,5 |  |  |  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Пунктиром обозначено время пролеживания партии деталей в ожидании высвобождения рабочего места или время простоя станка в ожидании окончания обработки партии деталей на предыдущей операции (начала обработки партии деталей на данной операции)

11. Длительность операционных TO' и производственного TП' циклов обработки и изготовления партий деталей с учетом загрузки оборудования, смен:

| Операция | TOA' | TOБ' | TOВ' |
| --- | --- | --- | --- |
| Токарная | 1,5 | 6,0 | 2,5 |
| Фрезерная | 1,0 | 3,5 | 4,0 |
| Шлифовальная | 3,0 | 4,0 | 4,5 |
| Длительность производственного цикла TП' | 5,5 | 13,5 | 11,0 |

12. Коэффициенты загрузки оборудования Kj :

КТ = (1,5 + 4,0 + 2,5) / (1,5 + 6,0 + 2,5) = 0,80;

КФ = (1,0 + 3,5 + 3,0) / (1,0 + 3,5 + 4,0) = 0,88;

КШ = (3,0 + 3,5 + 4,5) / (3,0 + 4,0 + 4,5) = 0,96.

Достаточно загруженным (более 0,75, см. практическое занятие № 1 данного Практикума) является оборудование всех операций производственного процесса.

Варианты индивидуальных заданий

Вариант № 1

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 9,12 | 16,4 | 27,0 | 3,73 | 22,4 | 24,0 | 7,24 | 16,7 | 27,0 |
| Фрезерная | 7,34 | 13,8 | 23,0 | 5,81 | 21,1 | 29,0 | 9,38 | 14,4 | 26,0 |
| Шлифовальная | 4,85 | 19,1 | 20,0 | 7,73 | 19,6 | 27,0 | 6,87 | 19,3 | 22,0 |

Вариант № 2

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 4,75 | 21,0 | 32,0 | 5,12 | 19,6 | 21,0 | 3,94 | 21,3 | 29,0 |
| Фрезерная | 6,81 | 16,3 | 29,0 | 6,87 | 24,7 | 26,0 | 7,18 | 19,4 | 27,0 |
| Шлифовальная | 7,93 | 17,8 | 26,0 | 9,21 | 22,1 | 23,0 | 5,46 | 22,4 | 24,0 |

Вариант № 3

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 3,97 | 16,9 | 27,0 | 4,39 | 17,6 | 22,0 | 4,39 | 22,4 | 28,0 |
| Фрезерная | 8,15 | 11,9 | 25,0 | 6,08 | 20,1 | 28,0 | 8,18 | 20,3 | 25,0 |
| Шлифовальная | 6,43 | 15,4 | 24,0 | 7,54 | 24,4 | 26,0 | 6,54 | 26,6 | 24,0 |

Вариант № 4

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 9,12 | 19,6 | 26,0 | 8,74 | 22,6 | 24,0 | 4,12 | 19,8 | 28,0 |
| Фрезерная | 6,76 | 18,7 | 24,0 | 4,19 | 21,0 | 27,0 | 7,18 | 17,7 | 22,0 |
| Шлифовальная | 7,84 | 15,3 | 19,0 | 6,35 | 19,3 | 25,0 | 6,29 | 22,4 | 26,0 |

Вариант № 5

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 8,29 | 22,4 | 29,0 | 7,86 | 21,7 | 24,0 | 6,47 | 26,7 | 32,0 |
| Фрезерная | 6,37 | 19,3 | 24,0 | 6,01 | 26,6 | 29,0 | 8,19 | 22,3 | 27,0 |
| Шлифовальная | 4,24 | 17,1 | 21,0 | 8,92 | 24,5 | 27,0 | 5,24 | 24,8 | 29,0 |

Вариант № 6

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 4,49 | 18,4 | 27,0 | 9,09 | 28,6 | 32,0 | 8,81 | 16,8 | 29,0 |
| Фрезерная | 6,91 | 17,1 | 21,0 | 6,25 | 26,7 | 27,0 | 6,24 | 20,9 | 24,0 |
| Шлифовальная | 8,24 | 16,4 | 23,0 | 7,85 | 24,9 | 29,0 | 4,57 | 18,3 | 23,0 |

Вариант № 7

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 4,47 | 17,4 | 30,0 | 10,04 | 22,4 | 27,0 | 7,24 | 21,4 | 22,0 |
| Фрезерная | 8,75 | 24,9 | 24,0 | 8,23 | 19,7 | 21,0 | 5,09 | 25,5 | 27,0 |
| Шлифовальная | 5,15 | 19,6 | 27,0 | 6,14 | 21,5 | 23,0 | 3,91 | 23,7 | 26,0 |

Вариант № 8

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 8,76 | 21,4 | 29,0 | 6,96 | 18,6 | 23,0 | 8,24 | 22,4 | 26,0 |
| Фрезерная | 3,85 | 28,1 | 21,0 | 5,37 | 17,1 | 20,0 | 6,72 | 26,6 | 29,0 |
| Шлифовальная | 7,09 | 20,3 | 24,0 | 4,71 | 15,4 | 27,0 | 4,89 | 24,5 | 27,0 |

Вариант № 9

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 9,84 | 19,6 | 26,0 | 8,24 | 21,6 | 29,0 | 7,74 | 14,4 | 23,0 |
| Фрезерная | 8,72 | 24,8 | 22,0 | 7,46 | 26,1 | 28,0 | 6,29 | 19,6 | 27,0 |
| Шлифовальная | 7,65 | 22,1 | 29,0 | 6,59 | 23,7 | 32,0 | 5,47 | 17,3 | 25,0 |

Вариант № 10

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 6,09 | 26,7 | 27,0 | 3,44 | 21,9 | 26,0 | 10,04 | 15,6 | 24,0 |
| Фрезерная | 8,24 | 21,8 | 21,0 | 5,96 | 19,3 | 23,0 | 8,25 | 20,1 | 22,0 |
| Шлифовальная | 10,12 | 17,4 | 23,0 | 4,08 | 18,4 | 28,0 | 6,47 | 17,1 | 20,0 |

Вариант № 11

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 5,47 | 27,4 | 27,0 | 5,17 | 20,4 | 23,0 | 9,24 | 19,6 | 27,0 |
| Фрезерная | 8,63 | 21,1 | 29,0 | 7,74 | 16,7 | 27,0 | 5,29 | 18,5 | 24,0 |
| Шлифовальная | 6,21 | 16,7 | 32,0 | 6,25 | 19,7 | 29,0 | 7,88 | 16,7 | 22,0 |

Вариант № 12

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 9,87 | 26,3 | 27,0 | 3,54 | 19,9 | 22,0 | 5,39 | 18,7 | 28,0 |
| Фрезерная | 4,76 | 22,7 | 32,0 | 6,17 | 18,4 | 26,0 | 4,08 | 16,5 | 26,0 |
| Шлифовальная | 7,17 | 19,3 | 34,0 | 5,87 | 16,8 | 28,0 | 7,94 | 13,9 | 23,0 |

Вариант № 13

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 7,63 | 19,9 | 23,0 | 4,17 | 20,4 | 23,0 | 7,74 | 18,7 | 22,0 |
| Фрезерная | 5,78 | 16,6 | 28,0 | 6,36 | 22,9 | 27,0 | 4,85 | 17,1 | 25,0 |
| Шлифовальная | 3,81 | 18,1 | 31,0 | 7,84 | 21,3 | 30,0 | 8,18 | 16,3 | 29,0 |

Вариант № 14

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 4,39 | 26,4 | 28,0 | 4,87 | 19,4 | 21,0 | 7,85 | 22,4 | 23,0 |
| Фрезерная | 6,85 | 20,2 | 29,0 | 7,39 | 16,1 | 24,0 | 3,94 | 20,7 | 27,0 |
| Шлифовальная | 8,91 | 24,7 | 31,0 | 9,18 | 13,8 | 26,0 | 6,25 | 18,4 | 30,0 |

Вариант № 15

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 3,54 | 23,2 | 25,0 | 4,82 | 18,6 | 24,0 | 6,45 | 19,3 | 21,0 |
| Фрезерная | 5,96 | 17,4 | 27,0 | 6,92 | 16,7 | 26,0 | 4,87 | 17,4 | 24,0 |
| Шлифовальная | 4,08 | 21,9 | 28,0 | 7,87 | 17,8 | 27,0 | 8,18 | 15,1 | 26,0 |

Вариант № 16

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 8,81 | 22,4 | 23,0 | 9,27 | 18,7 | 27,0 | 4,29 | 13,8 | 26,0 |
| Фрезерная | 5,72 | 19,6 | 29,0 | 7,13 | 14,2 | 25,0 | 6,18 | 16,1 | 22,0 |
| Шлифовальная | 6,90 | 17,8 | 27,0 | 8,54 | 12,1 | 21,0 | 8,25 | 18,8 | 29,0 |

Вариант № 17

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 7,45 | 26,1 | 28,0 | 8,74 | 16,8 | 27,0 | 3,27 | 16,8 | 24,0 |
| Фрезерная | 6,21 | 24,7 | 30,0 | 7,08 | 19,8 | 23,0 | 5,48 | 20,1 | 20,0 |
| Шлифовальная | 5,17 | 23,2 | 29,0 | 9,35 | 17,3 | 20,0 | 8,25 | 23,3 | 22,0 |

Вариант № 18

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 4,49 | 27,4 | 29,0 | 6,37 | 18,6 | 28,0 | 3,24 | 17,3 | 27,0 |
| Фрезерная | 6,35 | 25,1 | 32,0 | 4,13 | 16,4 | 24,0 | 6,11 | 18,7 | 22,0 |
| Шлифовальная | 8,27 | 22,3 | 30,0 | 7,29 | 14,7 | 20,0 | 7,94 | 19,9 | 25,0 |

Вариант № 19

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 6,76 | 14,6 | 20,0 | 9,18 | 22,1 | 29,0 | 4,45 | 19,6 | 21,0 |
| Фрезерная | 9,85 | 19,8 | 27,0 | 7,44 | 17,8 | 27,0 | 5,87 | 21,5 | 25,0 |
| Шлифовальная | 7,09 | 17,1 | 23,0 | 5,67 | 20,4 | 23,0 | 7,24 | 22,4 | 23,0 |

Вариант № 20

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 10,11 | 17,8 | 21,0 | 8,74 | 22,4 | 28,0 | 5,18 | 14,3 | 22,0 |
| Фрезерная | 6,47 | 20,3 | 26,0 | 6,08 | 21,1 | 26,0 | 6,74 | 16,8 | 26,0 |
| Шлифовальная | 8,15 | 18,4 | 23,0 | 7,94 | 19,6 | 23,0 | 7,87 | 18,4 | 24,0 |

Вариант № 21

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 7,74 | 16,9 | 20,0 | 7,35 | 17,8 | 20,0 | 4,27 | 22,4 | 23,0 |
| Фрезерная | 5,91 | 20,9 | 24,0 | 6,27 | 22,3 | 24,0 | 6,35 | 19,6 | 29,0 |
| Шлифовальная | 3,84 | 18,4 | 27,0 | 5,44 | 19,6 | 22,0 | 3,18 | 23,2 | 27,0 |

Вариант № 22

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 8,12 | 16,8 | 27,0 | 4,75 | 24,6 | 27,0 | 6,27 | 19,6 | 21,0 |
| Фрезерная | 9,47 | 19,7 | 23,0 | 6,84 | 22,1 | 30,0 | 8,94 | 13,8 | 23,0 |
| Шлифовальная | 10,33 | 21,3 | 20,0 | 7,79 | 18,8 | 28,0 | 4,85 | 16,9 | 26,0 |

Вариант № 23

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 3,55 | 15,9 | 32,0 | 5,17 | 18,5 | 22,0 | 4,27 | 24,4 | 25,0 |
| Фрезерная | 4,97 | 20,8 | 30,0 | 6,29 | 16,7 | 24,0 | 6,91 | 21,7 | 29,0 |
| Шлифовальная | 5,85 | 24,4 | 27,0 | 7,85 | 17,2 | 21,0 | 3,83 | 23,7 | 32,0 |

Вариант № 24

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 4,14 | 17,6 | 27,0 | 3,24 | 22,3 | 24,0 | 4,95 | 19,3 | 20,0 |
| Фрезерная | 6,85 | 19,8 | 25,0 | 5,74 | 18,7 | 28,0 | 6,87 | 18,7 | 22,0 |
| Шлифовальная | 5,47 | 21,4 | 22,0 | 7,18 | 15,4 | 26,0 | 5,09 | 21,7 | 24,0 |

Вариант № 25

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 7,29 | 24,8 | 30,0 | 3,24 | 14,7 | 22,0 | 5,84 | 22,4 | 29,0 |
| Фрезерная | 5,46 | 20,1 | 27,0 | 4,17 | 19,8 | 29,0 | 9,03 | 14,9 | 26,0 |
| Шлифовальная | 6,78 | 23,3 | 24,0 | 5,71 | 18,3 | 27,0 | 7,34 | 20,6 | 22,0 |

Вариант № 26

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 6,29 | 19,6 | 27,0 | 4,25 | 17,8 | 29,0 | 9,24 | 20,6 | 28,0 |
| Фрезерная | 5,47 | 16,8 | 23,0 | 6,29 | 23,9 | 23,0 | 7,44 | 24,8 | 27,0 |
| Шлифовальная | 4,68 | 17,9 | 29,0 | 8,17 | 27,1 | 25,0 | 5,81 | 23,1 | 23,0 |

Вариант № 27

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 5,53 | 20,8 | 29,0 | 5,29 | 22,8 | 27,0 | 8,35 | 14,4 | 27,0 |
| Фрезерная | 6,91 | 16,6 | 24,0 | 7,37 | 19,4 | 21,0 | 7,03 | 18,8 | 25,0 |
| Шлифовальная | 8,22 | 19,7 | 31,0 | 8,97 | 20,9 | 24,0 | 6,94 | 16,7 | 21,0 |

Вариант № 28

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 3,87 | 26,6 | 32,0 | 9,85 | 19,1 | 29,0 | 6,44 | 16,7 | 27,0 |
| Фрезерная | 5,91 | 22,8 | 24,0 | 6,81 | 17,6 | 23,0 | 5,19 | 20,1 | 24,0 |
| Шлифовальная | 7,85 | 19,3 | 29,0 | 8,17 | 16,3 | 26,0 | 4,25 | 18,4 | 29,0 |

Вариант № 29

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 7,36 | 27,4 | 28,0 | 8,34 | 16,8 | 27,0 | 7,35 | 14,7 | 27,0 |
| Фрезерная | 4,29 | 24,3 | 23,0 | 6,03 | 19,8 | 20,0 | 5,49 | 17,8 | 20,0 |
| Шлифовальная | 5,32 | 21,8 | 29,0 | 7,39 | 17,3 | 23,0 | 4,37 | 15,3 | 23,0 |

Вариант № 30

| Операция | Деталь А |  |  | Деталь Б |  |  | Деталь В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн | tшт | tпз | tн |
| Токарная | 8,19 | 19,6 | 28,0 | 6,48 | 18,7 | 23,0 | 5,49 | 20,3 | 26,0 |
| Фрезерная | 6,03 | 16,7 | 25,0 | 3,29 | 20,8 | 21,0 | 4,35 | 24,1 | 25,0 |
| Шлифовальная | 3,87 | 13,9 | 29,0 | 4,91 | 23,1 | 27,0 | 3,93 | 23,2 | 28,0 |

Контрольные вопросы

- Каким методом и какой группы организовано производство на ПЗУ?

- Какой тип производства имеет ПЗУ?

- Для каких производственных процессов является оптимальной организация производства в виде ПЗУ?

- Дайте определение понятию «партия деталей».

- Как при организации работы ПЗУ учитывается время вспомогательных производственных процессов и каких именно?

- К какой составляющей производственного цикла относится время на переналадку оборудования и почему оно учитывается отдельным слагаемым в формуле (1)?

- Как влияет на длительность производственного цикла изготовления на ПЗУ партий разных деталей тот факт, что удобопланируемый ритм чередования их  партий принимается для всех этих деталей одинаковым, а именно, максимальным?

- Почему при расчете потребного количества единиц оборудования допускается, что принятое число этих единиц может быть меньше расчетного?

- Почему в данном практическом задании операционный и производственный циклы рассчитываются в сменах, а не в часах, как, например, в предыдущем практическом задании?

- Правильно ли называется производственным цикл, определяемый по формуле (2) и в пункте 8 примера выполнения задания?

- К каким видам перерывов, согласно структуре производственного цикла, относятся перерывы, определяемые на данном практическом занятии?

- Какие перерывы, возникающие  в результате учета загрузки рабочих мест, относятся к времени пролеживания партии деталей в ожидании высвобождения рабочего места, к времени простоя станка в ожидании окончания обработки партии деталей на предыдущей операции или к времени простоя станка в ожидании начала обработки партии деталей на предыдущей операции?

- Почему коэффициент загрузки оборудования рассчитывался по соотношению времени операционных циклов, а не по соотношению расчетного и принятого числа рабочих мест?

Литература

Разделы 1.1, 2.1 и 3.1 курса лекций по дисциплине и аналогичные разделы любых учебников и учебных пособий по организации производства.

5. Организация работы участка мелкосерийной сборки

Общие условия

Организацию мелкосерийной сборки изделий, так же, как и организацию работы ПЗУ (см. предыдущее практическое занятие), можно отнести к непоточным партионным методам организации производства в силу следующих, характерных для данной группы методов, признаков:

- изделия изготавливаются малыми сериями широкой номенклатуры;

- повторяемость изделий по номенклатуре нерегулярна или вообще отсутствует;

- размеры серий (партий) изготавливаемых изделий неустойчивы.

Отличием же в работе участков мелкосерийной сборки от работы ПЗУ является выполнение на них либо сложного производственного процесса целиком, либо только его сборочной стадии. Во втором случае (см. рисунок) рабочий или

6. Организация капитального ремонта основных производственных фондов   предприятия

Общие условия

Из-за физического износа подвижного состава автотранспортного предприятия эксплуатация автобусов становится убыточной до исчерпания ими своей балансовой стоимости, а именно, с четвертого года использования (табл.1):

Таблица 1

Доходность автоперевозок в зависимости от длительности эксплуатации подвижного состава

| Год эксплуатации автобуса | первый | второй | третий | четвертый | пятый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль (убыток) до налогообложения на километр пробега, руб. / км | 6,38 | 5,24 | 3,11 | – 0,13 | – 0,97 |

Требуется организовать капитальный ремонт убыточного подвижного состава силами автотранспортного предприятия и оценить эффективность этого ремонта, как инвестиционного проекта.

Капитальному ремонту подлежат 3 автобуса четвертого и 5 автобусов пятого года эксплуатации. Организуемая ремонтная мастерская одновременно может производить капитальный ремонт только двух автобусов. Длительность капитального ремонта пары автобусов составляет один квартал, независимо от степени их физического износа (разнятся только прямые, т. е., материальные и трудовые, затраты на капитальный ремонт одного автобуса, см. ниже). В целях предотвращения дополнительных затрат все автобусы, подлежащие капитальному ремонту, с момента его начала снимаются с линии и ставятся на консервацию.

Стоимость капитального ремонта (величина его прямых затрат) учитывается как восстановительная, т.е. прибавляется к остаточной балансовой стоимости отремонтированных автобусов после его окончания (капитализируется). Прошедшие капитальный ремонт автобусы эксплуатируются два года, обеспечивая в первый из этих двух лет год доходность на уровне доходности автобуса второго года эксплуатации (см. табл. 1), а во второй – на уровне третьего (там же).

Согласно графику капитального ремонта и последующего использования отремонтированного подвижного состава автотранспортного предприятия (табл. 2), единовременные затраты на организацию капитального ремонта (плата за аренду помещения и оборудования) реализуются в первом квартале расчетного периода. Первыми капитальный ремонт проходят наиболее изношенные (пятого года эксплуатации) автобусы. Балансовая стоимость после капитального ремонта определяется на каждом шаге расчета как сумма остаточной балансовой стоимости на начало данного шага и восстановительной стоимости.

Амортизация определяется линейным способом. При этом амортизация находящихся на консервации и в ремонте автобусов включается в состав затрат на

Таблица 2

График простоя в консервации, капитального ремонта, эксплуатации и списания автобусов

| Шаг планирования (квартал) | Количество автобусов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на консервации | в ремонте | в эксплуатации | списанных |
| 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 11 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 6 |

капитальный ремонт, а амортизация отремонтированных автобусов входит в состав текущих затрат на перевозку пассажиров. Транспортный налог (годовая ставка 40 руб. / л. с., мощность двигателей ремонтируемых автобусов 200 л. с.) в период консервации и капитального ремонта подвижного состава включается в состав затрат на этот ремонт, а после его окончания взимается с прибыли от эксплуатации отремонтированного подвижного состава.

Доходы от эксплуатации по шагам расчета равны произведению среднеквартального пробега автобуса и балансовой прибыли на один километр пробега. Годовая ставка налога на прибыль 20%. Коэффициент дисконтирования по шагам расчета К i определяется как

Ki=11+E400i

, где Е – норматив дисконтирования (годовая ставка доходности деятельности предприятия),  %;

i – номер шага расчета (квартала).

Недисконтированный и дисконтированный срок окупаемости определяются методом интерполяции по двум соседним текущим значениям разного знака недисконтированного и дисконтированного чистых доходов соответственно. При расчете индексов доходности затрат транспортный налог и налог на прибыль входят в состав общих затрат на капитальный ремонт, причем первый – только за послеремонтный (эксплуатационный) период.

Пример выполнения задания

Исходные данные (табл. 3)

| Остаточная балансовая стоимость автобуса |  | Аренда помещения и оборудования, тыс. руб. | Прямые затраты на капитальный ремонт одного автобуса |  | Среднеквартальный пробег одного автобуса, тыс. км. | Годовая норма доходности деятельности предприятия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| четвертого | пятого |  | четвертого | пятого |  |  |
| года эксплуатации, тыс. руб. |  |  | года эксплуатации, тыс. руб. |  |  |  |
| 109,6 | 64,8 | 540,0 | 174,3 | 202,6 | 17,3 | 20,0 |

- Прямые затраты на капитальный ремонт по шагам расчета, тыс. руб.:

| Квартал | Прямые затраты на капитальный ремонт пары автобусов |
| --- | --- |
| 1-2 | 202,6 · 2 = 405,2 |
| 3 | 202,6 + 174,3 = 376,9 |
| 4 | 174,3 · 2 = 348,6 |

- Квартальная амортизация одного автобуса до капитального ремонта, тыс. руб.:

(109,6 – 64,8) / 4 = 11,2.

- Амортизация, балансовая стоимость и транспортный налог автобусов пятого года эксплуатации в период консервации и капитального ремонта по шагам расчета, тыс. руб.:

| Квартал | Амортизация | Балансовая стоимость | Транспортный налог |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,2 · 5 = 56,0 | 64,8 · 5 – 56,0 = 268,0 | 5 · 200 ∙ 0,04 / 4 = 10,0 |
| 2 | 11,2 · 3 = 33,6 | (64,8 – 11,2) · 3 – 33,6 = 127,2 | 3 · 200 ∙ 0,04 / 4 = 6,0 |
| 3 | 11,2 | (64,8 – 2 · 11,2) – 11,2 = 31,2 | 1 ∙ 200 · 0,04 / 4 = 2,0 |

- Амортизация, балансовая стоимость и транспортный налог автобусов четвертого года эксплуатации в период консервации и капитального ремонта по шагам расчета, тыс. руб.:

| Квартал | Амортизация | Балансовая стоимость | Транспортный налог |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,2 ∙ 3 = 33,6 | 109,6 ∙ 3 – 33,6 = 295,2 | 3 ∙ 200 ∙ 0,04 / 4 = 6,0 |
| 2 | 11,2 · 3 = 33,6 | 295,2 – 33,6 = 261,6 | 3 · 200 ∙ 0,04 / 4 = 6,0 |
| 3 | 11,2 ∙ 3 = 33,6 | 261,6 – 33,6 = 228,0 | 3 ∙ 200 ∙ 0,04 / 4 = 6,0 |
| 4 | 11,2 ∙ 2 = 22,4 | (109,6 – 3 ∙ 11,2) · 2 – 22,4 = 129,6 | 2 · 200 ∙ 0,04 / 4 = 4,0 |

- Балансовая стоимость, амортизация и транспортный налог автобусов пятого года эксплуатации после капитального ремонта по шагам расчета, тыс. руб.:

| Квартал |  | Балансовая стоимость | Амортизация | Транспортный налог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | начало | [(64,8 – 11,2) + 202,6] · 2 = 512,4 | 512,4 · 0,125 = 64,05 | - |
|  | конец | 512,4 – 64,05 = 448,35 | - | 2 ∙ 200 ∙ 0,04/4 = 4,0 |
| 3 | начало | 448,35; [(64,8 – 2 · 11,2) + 202,6] · 2 = 490,0 | 64,05; 490,0 · 0,125 = 61,25 | - |
|  | конец | (448,35 – 64,05) + (490,0 – 61,25) = =384,30 + 428,75 = 813,05 | - | 4 ∙ 200 ∙ 0,04/4 = 8,0 |
| 4 | начало | 384,30; 428,75; (64,8 – 3 · 11,2) + 202,6 = 233,8 | 64,05; 61,25 233,8 · 0,125 = 29,23 | - |
|  | конец | (384,30 – 64,05) + (428,75 – 61,25) + +(233,8 – 29,23) = 320,25 + 367,50 + +204,57 = 892,32 | - | 5 ∙ 200 ∙ 0,04/4 = 10,0 |
| 5 | начало | 320,25; 367,50; 204,57 | 64,05; 61,25; 29,23 | - |
|  | конец | (320,25 – 64,05) + (367,50 – 61,25) + +(204,57 – 29,23) = 256,20 + 306,25 + +175,34 = 737,79 | - | 5 ∙ 200 ∙ 0,04/4 = 10,0 |
| 6 | начало | 256,20; 306,25; 175,34 | 64,05; 61,25; 29,23 | - |
|  | конец | (256,20 – 64,05) + (306,25 – 61,25) + +(175,34 – 29,23) = 192,15 + 245,00 + +146,11 = 583,26 | - | 5 ∙ 200 ∙ 0,04/4 = 10,0 |
| 7 | начало | 192,15; 245,00; 146,11 | 64,05; 61,25; 29,23 | - |
|  | конец | (192,15 – 64,05) + (245,00 – 61,25) + +(146,11 – 29,23) = 128,10 + 183,75 + +116,88 = 428,73 | - | 5 ∙ 200 ∙ 0,04/4 = 10,0 |
| 8 | начало | 128,10; 183,75; 116,88 | 64,05; 61,25; 29,23 | - |
|  | конец | (128,10 – 64,05) + (183,75 – 61,25) + +(116,88 – 29,23) = 64,05 + 122,50 + +87,65 = 274,20 | - | 5 ∙ 200 ∙ 0,04/4 = 10,0 |
| 9 | начало | 64,05; 122,50; 87,65 | 64,05; 61,25; 29,23 | - |
|  | конец | (64,05 – 64,05) + (122,50 – 61,25) + +(87,65 – 29,23) = 0 + 61,25 + 58,42 = =119,67 | - | 5 ∙ 200 ∙ 0,04/4 = 10,0 |
| 10 | начало | 61,25; 58,42 | 61,25; 29,23 | - |
|  | конец | (61,25 – 61,25) + (58,42 – 29,23) = 0 + +29,19 = 29,19 | - | 3 ∙ 200 ∙ 0,04/4 = 6,0 |
| 11 | начало | 29,19 | 29,23 | - |
|  | конец | 29,19 – 29,23 = 0 | - | 1 ∙ 200 ∙ 0,04/4 = 2,0 |

- Балансовая стоимость, амортизация и транспортный налог автобусов четвертого года эксплуатации после капитального ремонта по шагам расчета, тыс. руб.:

| Квартал |  | Балансовая стоимость | Амортизация | Транспортный налог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | начало | (109,6 – 3 · 11,2) + 174,3 = 250,3 | 250,3 · 0,125 = 31,29 | - |
|  | конец | 250,3 – 31,29 = 219,01 | - | 1∙ 200 ∙ 0,04/4 = 2,0 |
| 5 | начало | 219,01; [(109,6 – 4 · 11,2) + 174,3] · 2 = 478,2 | 31,29; 478,2 · 0,125 = 59,78 | - |
|  | конец | (219,01 – 31,29) + (478,2 – 59,78) = =187,72 + 418,42 = 606,14 | - | 3∙ 200 ∙ 0,04/4 = 6,0 |
| 6 | начало | 187,72; 418,42 | 31,29; 59,78 | - |
|  | конец | (187,72 – 31,29) + (418,42 – 59,78) = =156,43 + 358,64 = 515,07 | - | 3 ∙ 200 ∙ 0,04/4 = 6,0 |
| 7 | начало | 156,43; 358,64 | 31,29; 59,78 | - |
|  | конец | (156,43 – 31,29) + (358,64 – 59,78) = =125,14 + 298,86 = 424,00 | - | 3 ∙ 200 ∙ 0,04/4 = 6,0 |
| 8 | начало | 125,14; 298,86 | 31,29; 59,78 | - |
|  | конец | (125,14 – 31,29) + (298,86 – 59,78) = =93,85 + 239,08 = 332,93 | - | 3 ∙ 200 ∙ 0,04/4 = 6,0 |
| 9 | начало | 93,85; 239,08 | 31,29; 59,78 | - |
|  | конец | (93,85 – 31,29) + (239,08 – 59,78) = 62,56 + 179,30 = 241,86 | - | 3 ∙ 200 ∙ 0,04/4 = 6,0 |
| 10 | начало | 62,56; 179,30 | 31,29; 59,78 | - |
|  | конец | (62,56 – 31,29) + (179,30 – 59,78) = =31,27 + 119,52 = 150,79 | - | 3 ∙ 200 ∙ 0,04/4 = 6,0 |
| 11 | начало | 31,27; 119,52 | 31,29; 59,78 | - |
|  | конец | (31,27 – 31,29) + (119,52 – 59,78) = 0 + +59,74 = 59,74 | - | 3 ∙ 200 ∙ 0,04/4 = 6,0 |
| 12 | начало | 59,74 | 59,78 | - |
|  | конец | 59,74 – 59,78 = 0 | - | 1 ∙ 200 ∙ 0,04/4 = 2,0 |

- Прибыль от эксплуатации отремонтированных автобусов по шагам расчета, тыс. руб.:

| Квартал | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль | 17,3  5,24   2 = 181,3 | 17,3  5,24   4 = 362,6 | 17,3  5,24   6 = 543,9 | 17,3  5,24   8 = 725,2 | (5,246+3,112) 17,3 = 651,5 |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5,244+3,114) 17,3 = 577,8 | (5,242+3,116) 17,3 = 504,1 | 17,3  3,11   8 = 430,4 | 17,3  3,11   6 = 322,8 | 17,3  3,11   4 = 215,2 | 17,3  3,11   2 = 107,6 |

- Затраты на капитальный ремонт по шагам расчета, тыс. руб.:

| Статьи затрат | Квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аренда помещения и оборудования | 540,0 | - | - | - |
| Прямые затраты на капитальный ремонт | 405,2 | 405,2 | 376,9 | 348,6 |
| Амортизация | 56,0 +33,6 = 89,6 | 33,6+33,6=67,2 | 11,2 | - |
| Транспортный налог | 10,0 + 6,0 = 16,0 | 6,0 + 6,0 = 12,0 | 2 +6 = 8 | 4,0 |
| Итого затрат на капитальный ремонт | 1050,8 | 484,4 | 396,1 | 352,6 |

- Прибыль (убыток) от капитального ремонта по шагам расчета, тыс. руб.:

| Квар-тал | Балансовая прибыль (убыток) | Транспортный налог | Налог на прибыль | Чистая прибыль (убыток) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | – 1050,8 | - | - | – 1050,8 |
| 2 | 181,3 – 484,4 = –303,9 | 4,0 | - | – 303,9 + (– 4,0) = – 307,9 |
| 3 | 362,6 – 396,1 = – 33,5 | 8,0 | - | – 33,5 + (– 8,0) = – 41,5 |
| 4 | 543,9 – 352,6 = 191,3 | 10,0+2,0 = 12,0 | 191,3 · 0,05 = 9,57 | 191,3 –12,0 –9,57 = 169,73 |
| 5 | 725,2 | 10,0+6,0 = 16,0 | 725,2 · 0,05 = 36,26 | 725,2 –16,0 –36,26 =672,94 |
| 6 | 651,5 | 10,0+6,0 = 16,0 | 651,5 · 0,05 = 32,58 | 651,5 –16,0 –32,58 =602,92 |
| 7 | 577,8 | 10,0+6,0 = 16,0 | 577,8 · 0,05 = 28,89 | 577,8 –16,0 –28,89 =532,91 |
| 8 | 504,1 | 10,0+6,0 = 16,0 | 504,1 · 0,05 = 25,21 | 504,1 –16,0 –25,21 =462,89 |
| 9 | 430,4 | 10,0+6,0 = 16,0 | 430,4 · 0,05 = 21,52 | 430,4 –16,0 –21,52 =392,88 |
| 10 | 322,8 | 6,0 + 6,0 = 12,0 | 322,8 · 0,05 = 16,14 | 322,8 –12,0 –16,14 =294,66 |
| 11 | 215,2 | 2,0 + 6,0 = 8,0 | 215,2 · 0,05 = 10,76 | 215,2 – 8,0 –10,76 = 196,44 |
| 12 | 107,6 | 2,0 | 107,6 · 0,05 = 5,38 | 107,6 – 2,0 – 5,38 = 100,22 |

- Показатели экономической эффективности капитального ремонта:

| Квар-тал | Накопленная чистая прибыль, тыс. руб. | Коэффициент дисконтирования, доли ед. | Дисконтированная чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | Накопленная дисконтированная чистая прибыль, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | – 1050,80 | 1/(1+20/400) = 0,95 | – 1050,80 · 0,95 = – 998,26 | – 998,26 |
| 2 | – 1358,87 | 1/(1+20/400)2 = 0,91 | – 307,9 · 0,91 = – 280,19 | – 1278,49 |
| 3 | – 1400,37 | 1/(1+20/400)3 = 0,86 | – 41,5 · 0,86 = – 35,69 | – 1314,18 |
| 4 | – 1230,64 | 1/(1+20/400)4 = 0,82 | 169,73 · 0,82 = 139,18 | – 1175,00 |
| 5 | – 557,77 | 1/(1+20/400)5 = 0,78 | 672,94 · 0,78 = 524,89 | – 650,11 |
| 6 | 45,15 | 1/(1+20/400)6 = 0,75 | 602,92 · 0,75 = 452,19 | – 197,92 |
| 7 | 578,06 | 1/(1+20/400)7 = 0,71 | 532,91 · 0,71 = 378,37 | 180,45 |
| 8 | 1040,95 | 1/(1+20/400)8 = 0,68 | 462,89 · 0,68 = 314,77 | 495,22 |
| 9 | 1433,83 | 1/(1+20/400)9 = 0,65 | 392,88 · 0,65 = 255,37 | 750,59 |
| 10 | 1728,49 | 1/(1+20/400)10 = 0,62 | 294,66 · 0,62 = 182,69 | 933,28 |
| 11 | 1924,93 | 1/(1+20/400)11 = 0,59 | 196,44 · 0,59 = 115,90 | 1049,18 |
| 12 | 2025,15 | 1/(1+20/400)12 = 0,56 | 100,22 · 0,56 = 56,12 | 1105,30 |

Чистый доход от капитального ремонта 2025,15 тыс. руб.

Чистый дисконтированный доход от капитального ремонта 1105,30 тыс. руб.

Срок окупаемости затрат на капитальный ремонт, кварталов:

5+557,77557,77+45,15=5,92.

Дисконтированный срок окупаемости затрат на капитальный ремонт, кварталов:

6+197,92197,92+180,45=6,52.

| Квар-тал | Доходы от капитального ремонта |  | Общие затраты на капитальный ремонт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | недисконти-рованные | дисконтированные | недисконтированные | дисконтированные |
|  | тыс. руб. |  |  |  |
| 1 | - | - | 1050,8 | 1050,8 · 0,95 = 998,26 |
| 2 | 181,3 | 181,3 · 0,91 = 165,0 | 484,4 + 4,0 = 488,4 | 488,4 · 0,91 = 444,44 |
| 3 | 362,6 | 362,6 · 0,86 = 311,8 | 396,1 + 8,0 = 404,1 | 404,1 · 0,86 = 347,53 |
| 4 | 543,9 | 543,9 · 0,82 = 446,0 | 352,6+12,0+9,57 =374,17 | 374,17 · 0,82 = 306,82 |
| 5 | 725,2 | 725,2 · 0,78 = 565,7 | 16,0 + 36,26 = 52,26 | 52,26 · 0,78 = 40,76 |
| 6 | 651,5 | 651,5 · 0,75 = 488,6 | 16,0 + 32,58 = 48,58 | 48,58 · 0,75 = 36,44 |
| 7 | 577,8 | 577,8 · 0,71 = 410,2 | 16,0 + 28,89 = 44,89 | 44,89 · 0,71 = 31,87 |
| 8 | 504,1 | 504,1 · 0,68 = 342,8 | 16,0 + 25,21 = 41,21 | 41,21 · 0,68 = 28,02 |
| 9 | 430,4 | 430,4 · 0,65 = 279,8 | 16,0 + 21,52 = 37,52 | 37,52 · 0,65 = 24,39 |
| 10 | 322,8 | 322,8 · 0,62 = 200,1 | 12,0 + 16,14 = 28,14 | 28,14 · 0,62 = 17,45 |
| 11 | 215,2 | 215,2 · 0,59 = 127,0 | 8,0 + 10,76 = 18,76 | 18,76 · 0,59 = 11,07 |
| 12 | 107,6 | 107,6 · 0,56 = 60,3 | 2,0 + 5,38 = 7,38 | 7,38 · 0,56 = 4,13 |
| Нако-плен-ным итогом | 4622,4 | 3397,3 | 2596,21 | 2291,18 |

Индекс доходности затрат на капитальный ремонт,  доли ед.:

4622,42596,21=1,78.

Индекс доходности дисконтированных затрат на капитальный ремонт,  доли ед.:

3397,32291,18=1,48.

Таблица 3

Варианты индивидуальных заданий

| № варианта | Остаточная балансовая стоимость автобуса |  | Аренда помещения и оборудования, тыс. руб. | Прямые затраты на капитальный ремонт одного автобуса |  | Средне-кварталь-ный пробег одного автобуса, тыс. км. | Годовая норма доходности деятельности предприятия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | четвертого | пятого |  | четвертого | пятого |  |  |
|  | года эксплуатации, тыс. руб. |  |  | года эксплуатации, тыс. руб. |  |  |  |
|  | 112,7 | 67,3 | 600,0 | 189,5 | 222,9 | 18,0 | 24 |
|  | 115,8 | 69,8 | 660,0 | 204,7 | 243,2 | 18,7 | 20 |
|  | 119,1 | 72,3 | 720,0 | 219,9 | 263,5 | 19,4 | 16 |
|  | 122,2 | 74,8 | 780,0 | 235,1 | 283,8 | 20,1 | 12 |
|  | 125,3 | 77,3 | 840,0 | 250,3 | 304,1 | 20,8 | 8 |
|  | 128,4 | 79,8 | 900,0 | 265,5 | 324,4 | 21,5 | 8 |
|  | 131,5 | 82,3 | 960,0 | 280,7 | 344,7 | 22,2 | 12 |
|  | 134,6 | 84,8 | 1020,0 | 295,9 | 365,0 | 22,9 | 16 |
|  | 137,7 | 87,3 | 1080,0 | 311,1 | 385,3 | 23,6 | 20 |
|  | 140,8 | 89,8 | 1140,0 | 326,3 | 405,5 | 24,3 | 24 |
|  | 143,9 | 92,3 | 1200,0 | 341,5 | 425,8 | 23,6 | 12 |
|  | 147,0 | 94,8 | 1260,0 | 356,7 | 446,1 | 22,9 | 8 |
|  | 150,1 | 97,3 | 1310,0 | 361,9 | 460,4 | 22,2 | 12 |
|  | 153,2 | 99,8 | 1380,0 | 387,1 | 486,7 | 21,5 | 24 |
|  | 156,3 | 102,3 | 1440,0 | 392,3 | 497,0 | 22,8 | 8 |
|  | 159,4 | 104,8 | 1460,0 | 400,5 | 507,3 | 23,1 | 12 |
|  | 162,5 | 107,3 | 1480,0 | 412,7 | 527,6 | 22,4 | 24 |
|  | 165,6 | 109,8 | 1500,0 | 417,9 | 537,9 | 21,7 | 20 |
|  | 168,7 | 112,3 | 1520,0 | 422,1 | 548,2 | 23,0 | 8 |
|  | 171,8 | 114,8 | 1540,0 | 427,3 | 558,5 | 20,6 | 12 |
|  | 172,9 | 117,3 | 1560,0 | 432,5 | 568,8 | 21,2 | 16 |
|  | 176,0 | 119,8 | 1580,0 | 437,7 | 579,1 | 23,8 | 16 |
|  | 179,1 | 122,3 | 1600,0 | 442,9 | 589,4 | 22,4 | 12 |
|  | 182,2 | 124,8 | 1620,0 | 447,1 | 599,7 | 24,0 | 12 |
|  | 185,3 | 127,3 | 1640,0 | 452,3 | 610,0 | 20,6 | 8 |
|  | 188,4 | 129,8 | 1660,0 | 457,5 | 620,3 | 20,0 | 8 |
|  | 191,5 | 132,3 | 1680,0 | 462,7 | 630,6 | 21,4 | 20 |
|  | 194,6 | 134,8 | 1700,0 | 467,9 | 640,9 | 22,8 | 20 |
|  | 197,7 | 137,3 | 1720,0 | 472,1 | 651,2 | 23,2 | 24 |
|  | 200,8 | 139,8 | 1740,0 | 477,3 | 661,5 | 23,6 | 24 |

Контрольные вопросы

- Какие существуют виды производственных процессов? К какому из них относится капитальный ремонт подвижного состава автотранспортного предприятия?

- Какие ещё, кроме производственных существуют основные фонды предприятия?

- Какова длительность периода капитального ремонта автобусов?

- Почему затраты на проведение капитального ремонта автобуса называются прямыми и что к ним относится?

- Что является одинаковым, а что разным для автобусов разной степени износа – время их капитального ремонта или стоимость этого ремонта?

- Почему эффективность организации капитального ремонта подвижного состава оценивается для периода длительностью три года?

- Как и насколько изменяется балансовая стоимость автобуса после его капитального ремонта?

- Какие затраты генерируют автобусы, поставленные на консервацию?

- Каким способом начисляется амортизация автобусов?

- Чему равны норма и величина амортизации для эксплуатируемого подвижного состава?

- Одинакова или нет величина амортизации для автобусов разного года эксплуатации?

- В состав каких затрат входит амортизация автобусов до и после их капитального ремонта?

- В состав каких затрат входит транспортный налог до и после капитального ремонта подвижного состава?

- Почему транспортный налог учитывается порознь для периода консервации и капитального ремонта и для периода эксплуатации отремонтированных автобусов?

- Совпадают или нет величины амортизации автобусов до и после их капитального ремонта?

- Каков срок службы отремонтированного автобуса?

- Какой период времени эксплуатируются все отремонтированные автобусы?

- Какова норма амортизации отремонтированных автобусов?

- Какие затраты на капитальный ремонт являются единовременными, а какие – текущими?

- Какие затраты, помимо прямых, входят в состав затрат на капитальный ремонт и как они называются?

- Как определялась прибыль от капитального ремонта?

- Куда относят транспортный налог до и после капитального ремонта?

- Зачем при оценке эффективности организации капитального ремонта нужна процедура дисконтирования?

- Почему норма дисконта принималась равной норме доходности деятельности предприятия?

- Чему равен экономический эффект от организации капитального ремонта автобусов и чему равна эффективность этого ремонта?

Литература

Закон УР «О транспортном налоге в Удмуртской Республике» № 63-РЗ от 27 ноября 2002 года.